通信软科学研究项目管理办法（试行）

- 总则

- 概念 通信软科学研究是以解决通信发展中的战略决策与组织管理问题，促进经济、科技、社会的协调发展为目标，以支撑部领导和相关司局决策为根本目的，兼顾通信企事业发展需求，利用现代科学技术提供的方法和手段，采用定性分析与定量分析相结合的方法，而进行的一种多学科、多层次的综合性研究活动。

- 范围 通信软科学研究的范围主要包括：通信发展战略研究，规划研究，政策研究，服务管理研究，体制改革研究，法律法规研究，技术经济分析、重大项目可行性论证，以及通信软科学的基本理论和方法等。

- 制定办法依据 根据工信科简函【2012】250号文“关于委托开展通信软科学管理工作的函”，通信科技委负责通信软科学的相关管理工作，主要包括：负责组织开展通信软科学项目的征集、过程管理和结题验收。软科学研究是通信科研工作的重要组成部分，在支撑政府和服务行业工作中有着举足轻重的作用。为规范部通信软科学研究工作，保障研究工作按计划实施，促进工信部通信软科学研究质量和研究水平的提升，特制定本办法。

第二章 立项

- 编制立项指南 工信部通信科技委通过组织走访政府主管部门相关司局、企事业单位，分析国内外通信发展趋势，了解通信软科学研究立项需求，提出下一年度通信软科学立项指南。

- 发出征集通知 每年一月，通信科技委向相关单位发出征集通信软科学项目立项通知（附立项指南）。

- 申报项目基本原则 申报项目的基本原则是：1）符合通信软科学研究范围；2）属通信行业发展和监管急需项目；3）申报的项目应具有前瞻性、创新性、先进性；4）申报手续必须完备。

- 项目申报 各相关单位应根据通信软科学项目申报基本原则，聚焦重点领域，参照立项指南，组织专家认真论证后提出立项建议，直接支撑相关司局的项目，还应征求他们的意见，在此基础上，填写通信软科学项目申请书和通信软科学项目计划表（格式见附表一、二），在二月中旬提交通信科技委办公室汇总。

- 项目审议和计划下达 通信科技委组织专家对各单位提交的项目申请书和计划表依据申报基本原则进行审议， 通信科技委办公室根据专家意见，形成通信软科学项目立项计划建议，报部科技司审批下达。

- 组织落实 各项目承担单位接到项目下达通知后，应积极组织落实，同时启动项目研究。

第三章  项目过程管理

第十条 项目承担单位的管理 项目承担单位要有主管领导、部门和专人负责通信软科学研究项目的管理，按计划检查督促项目进度，及时了解对口司局意见，协调解决研究中出现的问题，确保项目质量。在项目研究中期，要向通信科技委办公室提交《通信软科学研究项目中期检查汇报表》（见附表三）。项目如需延迟或取消，须经对口司局同意。延期项目由项目承担单位于项目完成日期之前至少一个月，向通信科技委办公室提交申请延期报告，提出延期说明和新的完成日期。取消项目，项目承担单位要提前向科技司报告。未按期完成也未向通信科技委提交延期报告的项目，不再办理验收手续。凡有未完成项目的单位，下一年将适当核减当年立项数量。

第十一条 通信科技委的管理 部通信科技委协助项目承担单位、对口司局协调解决管理问题和参与质量把关。通信科技委办公会将研究进度报告、申请延期报告，并提出反馈意见。在项目研究过程中，承担单位可以提出请通信科技委专家参加项目交流和讨论的要求，通信科技委应尽可能派员出席。必要时，通信科技委可参与某些项目的大纲、征求意见稿、送审稿三个阶段的关键问题的研讨和审议。

第四章 验收、结题

第十二条 项目验收方式 通信软科学研究项目的验收方式可选择：1）会议评审；2）函审；3）委托单位出具应用证明。

第十三条 申请验收 项目组按计划研究完成送审稿，由项目承担单位征求对口司局意见后，向通信科技委提出验收结题申请书（附表四）。拟通过会审或函审验收的项目，应提交送审稿电子版和纸质文本3套。通信科技委根据送审稿的完成情况，提出组织召开专家评审会或函审的意见，与对口司局、项目承担单位协商确定参加审查的专家名单、专家组组长及审查日期，发出会议通知（或函审意见书，见附表五）。

会议审查：项目承担单位要做好审查前的准备工作和会务工作。专家评审会应邀请对口司局和科技司派员出席，会议经专家充分讨论后形成评审意见，由项目评审组组长签字。

函审：函审专家组组长负责汇总专家函审意见，形成评审意见并签字。

如有使用单位出具的应用证明，则可不经过会审或函审，但项目承担单位应向通信科技委提交应用证明（原件）、课题报告（报批稿）电子版及项目报告纸质文本一套。通信科技委据此提出验收意见，视为结题，不再填报《通信软科学成果评审证书》。

第十四条 项目结题 项目承担单位在项目通过验收后一个月内，向通信科技委办公室提交《通信软科学成果评审证书》（见附表六）四份、按评审意见修改形成的项目报告（报批稿）电子版及纸质文本两套。通信科技委在评审证书相关栏目签署意见并盖章后，将以上文件报科技司，科技司据此在评审证书相关栏目填写结题意见并盖章，由通信科技委办公室发还给项目承担单位。

第五章  附则

第十五条 此办法自发布之日起试行，由工信部通信科技委负责解释。

工信部通信科技委

二〇一二年九月五日

附表一                       通信软科学立项申请书

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 建议起止日期 |  |
| 申请单位 |  | 联系人及电话 |  |
| 建议参加单位 |  |
| 业务主管司局 |  | 联系人及电话 |  |
| 研究目的 |  |
| 主要研究内容 |  |
| 申请单位意见 | 负责人签字: （公章） 年 月 日 |

注：本表由申请单位根据业务主管司局需求填写，报通信科技委。

| 项目编号 | 研究领域 | 项目名称 | 主要研究内容 | 完成时间 | 对口司局 | 联系人 | 负责单位 | 负责人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二                  工信部通信软科学项目计划表

提交单位：

提交日期：     年  月  日

| 项目编号 | 项目名称 | 主要研究内容 | 要求完成时间 | 项目进度概述 | 存在主要问题 | 能否按期完成 | 负责单位 | 负责人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三   通信软科学研究项目中期检查汇报表

提交单位：（盖章）

提交日期：     年  月  日

附表四          通信软科学项目验收结题申请书

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  | 项目类别 | 软科学 | 项目对口司局 （处室及联系人） |  |
| 项目承担 单位 |  | 联系人 及电话 |  |
| 研究期限 | 年 月 至 年 月 | 完成时间 | 年 月 日 |
| 建议验收方式 | 1.应用证明（ ）； 2. 会议评审（ ）；3.函审（ ） | 建议验收时间： 年 月 日 |
| 项目 完成 情况 | 请按以下内容进行自查与概述： 是否按“计划任务书”要求完成预定的内容;（ ） 提出验收前是否征求过项目对口司局的意见；（ ） 是否符合相关的国家、部政策；（ ） 是否召开过征求意见会或专家论证会；（ ） 是否进行调研，依据是否充分；（ ） 报告的编写格式是否符合相关要求；（ ） 有无需要说明的其它相关问题。（ ） 项目负责人签字： 年 月 日 |
| 项目承担单位申请意见 | 单位负责人签字（盖章） 年 月 日 |
| 对口司局意见 | 单位负责人签字（盖章） 年 月 日 |
| 通信科技委提出验收的意见 | 负责人签字盖章： 年 月 日 |

附表五

# 软科学研究报告函审意见书

研究报告名称：

项 目 编 号 ：

项目承担单位：

| 软科学研究报告函审 聘请书 同志： 由 承担的软科学研究项目 《 》现已完成，特聘请您参加该项目的结题评价工作。请按照后附的表格栏目详细填写评价意见和在相应的等级栏中打“√”，可直接在研究报告文本中提出修改意见，一并退回。 日期： 地址： 邮编： 电话： 联系人： （组织单位盖章） 年 月 日 |
| --- |
| 专家姓名 |  | 出生年月 |  | 职称（职务） |  |
| 文化程度（学位） |  | 所学专业 |  | 现从事专业 |  |
| 专家 所在 单位 | 单位名称 |  |
|  | 邮政编码 |  | 联系电话 |  |
|  | 通信地址 |  |
| 评 价 意 见 和 建 议 |
| 年 月 日 |
| 内容 | 丰富 | 较多 | 一般 | 贫乏 | 针对性 | 强 | 一般 | 差 |
| 观点 | 鲜明 | 清楚 | 模糊 | 有误 | 及时性 | 及时 | 一般 | 差 |
| 分析见解 | 正确 | 可取 | 有误 | 没有 | 准确性 | 准确 | 一般 | 差 |
| 建议 | 采纳 | 参考 | 不用 | 没有 | 条理性 | 清楚 | 一般 | 差 |
| 参考价值 | 重要 | 较好 | 一般 | 差 | 新颖性 | 新颖 | 一般 | 差 |
| 总体评价 | 优 | 好 | 中 | 差 | 文字水平 | 简练 | 一般 | 差 |

附表六                建  议  密  级：

批准密级及编号：

通信软科学研究成果评审证书

编号：工信科评〔      〕    号

成果名称：

项目编号：

完成单位：

评审形式：

组织评审单位：

评审日期：     年    月

研究成果主要内容及论点

成果的科学价值及社会经济效果预测

提供评审的资料目录及单位 单位：

四、评审意见 评审组长：

五、主持评审单位意见 盖章 年 月 日

六、组织评审单位意见 同意结题 盖章 年 月 日